## Planilha1
CRONOGRAMA
ETAPA 1: ANÁLISE DE REQUISITOS | ETAPA 2: APRESENTAÇÃ DO PROJETO | ETAPA 3: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA | ETAPA 4: CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | ETAPA 5: MIGRAÇÃO DE DADOS | ETAPA 6: TESTES | ETAPA 7 : TREINAMENTO DE USUARIOS | ETAPA 8: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DATA: 11/06 ATÉ 13/06 | DATA: 14/06 ATÉ 15/06 | DATA: 16/06 ATÉ 16/07 | DATA: 17/07 ATÉ 25/07 | DATA: 25/07 ATÉ 29/07 | DATA:29/07 ATÉ 02/08 | DATA: 03/08 ATÉ 06/08 | DATA: 07/08
RESPONSÁVEIS: LETICIA E JOÃO FELIPE | RESPONSAVEIS: TODOS | RESPONSAVEIS: ALEXANDRE, JOÃO FELIPE E LUCAS | RESPONSAVEIS: JOÃO FELIPE | RESPONSAVEIS: JOÃO FELIPE | RESPONSAVEIS: TODOS | RESPONSAVEIS: LETICIA | RESPONSAVEIS: TODOS